# 

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Παρασκευή 12 / 09 / 2014

##### ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** Αρ. Πρωτ.: 34928

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ: Α.Μαυρομαράς

Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417

15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 213 2004564

FAX: 213 2004513

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

#### ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

1. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
2. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
3. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 118/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
4. Με την υπ’ αριθμόν 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 22-10-2010 με αρ. πρωτ.27682 για συνολικό τίμημα 1.528.749,66 € εκ των οποίων 827.692,07 € ευρώ για εργασίες 231.753,78€ για 28% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 158.916,88 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση- δαπάνη ασφάλτου το ποσό των 24.523,17 € και για Φ.Π.Α. 23% 285.863,76 €.
6. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22/10/2010 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 22-06-2011.
7. Με την υπ' αριθμόν 164/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/12/2011.
8. Με την υπ' αριθμόν 387/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/04/2012.
9. Με την υπ' αριθμόν 103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/07/2012.
10. Με την υπ' αριθμόν 11694/5-4-12 απόφαση της δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών του δήμου έγινε διακοπή εργασιών.
11. Με την υπ’αριθμόν 183/2012 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ
12. Με το υπ’ αριθμόν 286/28-2-13 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .
13. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/12/2013.
14. Μα την υπ’ αριθμόν 233/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.
15. Με την υπ' αριθμόν 396/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 28/02/2014.
16. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 442/04-02-2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ.
17. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 8764/07-03-2014 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 3ο ΑΠΕ.
18. Με την υπ’ αρθιμόν 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.
19. Με την υπ' αριθμόν 61/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 29 / 04 /2014.
20. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30884/04-08-2014 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τον 4ο Α.Π.Ε.

**Β. 4ος Α.Π.Ε.**

Ο 4ος Τακτ. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 4ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. **ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 827.692,07 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 28% 231.753,78 Ευρώ

Απρόβλεπτα 158.916,88 Ευρώ

Απολογιστικά ασφάλτου 275,12 Ευρώ

Αναθεώρηση 24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 1.242.885,90 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 285.863,76 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 1.528.749,66 Ευρώ

1. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 897.130,69 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 251.196,59 Ευρώ

Απρόβλεπτα 70.035,45 Ευρώ

*Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ* 1.218.362,73 Ευρώ

Απολογιστικά ασφάλτου 9.619,12 Ευρώ

Αναθεώρηση 24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 1.252.229,90 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 288.012,88 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 1.540.242,78 Ευρώ

1. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 897.131,47 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 196.089,85 Ευρώ

Απρόβλεπτα 70.034,45 Ευρώ

Απολογιστικά ασφάλτου 9.619,12 Ευρώ

*Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ* 1.172.874,89 Ευρώ

Αναθεώρηση 24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 1.197.122,94 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 275.338,28 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 1.472.461,22 Ευρώ

1. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 946.200,78 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 204.922,32 Ευρώ

Απρόβλεπτα 10.651,79 Ευρώ

Προβ. απολογιστικά ασφάλτου 11.100,00 Ευρώ

*Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ*. 1.172.874,89 Ευρώ

Αναθεώρηση 24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 1.197.122,94 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 275.338,28 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 1.472.461,22 Ευρώ

1. **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου Τακτ. Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών 919.574.69 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 200.129,63 Ευρώ

Απρόβλεπτα 0,00 Ευρώ

Προβ. απολογιστικά ασφάλτου 7.943,10 Ευρώ

*Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ.* 1.127.647,42 Ευρώ

Αναθεώρηση 24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 1.151.895,47 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 264.935,96 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) 1.416.831,43 Ευρώ

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 122.992,29 € ήτοι ποσοστό 20,07% όπως φαίνεται παρακάτω :

Συμβατικό αντικείμενο 4ος ΑΠΕ Επί πλέον Επί έλασσον

Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 704.362,30 845.732.74 275.466.62 134.096,17

Αφαιρείται έκπτωση 13% 91.567,10 109.945.25 35.810.66 17.432,50

Σύνολο  612.795,20 735.787,49 239.655,96 116.663,67

Εκ των οποίων η δαπάνη των Νέων εργασιών της ομάδας του 4ου Α.Π.Ε. είναι :

Συμβατικό αντικείμενο 4ος ΑΠΕ Επί πλέον Επί έλασσον

Σύνολο «ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ» 0,00 95.559,16 95.559,16 0,00

ο οποίος είναι μειωμένος σε σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε. και καλύπτεται αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλέπτων όπως αυτό εμφανίσθηκε στον 3ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. ενώ η αύξηση της ομάδας σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μείωση αυτής με τον 3ο Α.Π.Ε. καλύπτεται από τις «επί έλασσον δαπάνες» του ήδη εγκεκριμένου 3ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «Η/Μ» παρουσιάζει μείωση της τάξης των 31.109,67€ ήτοι ποσοστό 14,48% και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης , όπως φαίνεται παρακάτω.

Συμβατικό αντικείμενο 3ος ΑΠΕ Επί πλέον Επί έλασσον

Σύνολο ομάδας «η/μ » 247.007,90 211.249,65 723,30 36.481,54

Αφαιρείται έκπτωση 13% 32.111,03 27.462,45 94,03 4.742,60

Σύνολο  214.896,87 183.787,20 629,27 31.738,94

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου.

Η δαπάνη των απροβλέπτων καλύπτει τις νέες τιμές του 4ου Α.Π.Ε.

Η τελική δαπάνη των εργασιών του 4ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε. , απρόβλεπτα και προβ. δαπάνης ασφάλτου ανέρχεται στα 1.127.647,42 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 90.990,43€ ήτοι ποσοστό 7,467%.

**Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :**

1) Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου .

2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών ήταν σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας .

3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 4oυ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες του έργου .

4) συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4).

5) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

6) ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και αποδέχεται την εκτέλεση 4ου Α.Π.Ε.

7) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.

*Συνημμένα: 1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 30884/04-08-2014*

*έγγραφο της ΕΕΤΑΑ*

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ