

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | |  |
| **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** | |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** | | **Αγ.Παρασκευή 10.07.2015** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | **Αρ. Πρωτ. : 23558** |
| **ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ** | |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: | Λ. Μεσογείων 415-417  153 43 Αγ. Παρασκευή |
| Τηλ. Κέντρο: | 213 2004500 |
| Πληροφορίες: | Ε. Πατσού |
| Τηλέφωνο: | 213 2004 520 |
| Fax: | 213 2004 513 |
| E-mail: | [f.patsou@agiaparaskevi.gr](mailto:f.patsou@agiaparaskevi.gr) |

**Προς :**

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα:** Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ’ αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
2. Με την υπ’ αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
3. Με την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5. Με την υπ’ αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
6. Με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.
7. Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.
9. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235.
10. Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι σε έξι (6) μήνες, δηλαδή στις 11.09.2015.

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21637/26.06.2015 Αγ. Παρ., έγγραφο του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών για πενήντα (50) ημέρες από τη συμβατική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015 για τους λόγους που αναφέρει στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφο.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν για τις εργασίες στα γυμναστήρια, το ωδείο και το βρεφονηπιακό σταθμό, δέχεται τους λόγους για τους οποίους ο εργολάβος αιτείται την παράταση προθεσμίας στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 21637/26.06.2015 έγγραφο του και προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015.

**Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2015.

**Συνημμένα:**

* Η με αρ. πρωτ. 21637/26.06.2015 αίτηση του αναδόχου

**Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης απόφασης:**

κ. Ε. Πατσού – Διοικητική υπάλληλο Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

f. patsou@agiaparaskevi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ……………..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε./Β’.